## Página1
ATIVIDADES | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19
Elaboração do problema, objetivos, justificativa e metodologia | bar: 2021-06-14
Elaboração do referencial teórico | bar: 2021-06-28 to 2021-07-05
Estruturação das perguntas para as entrevistas | bar: 2021-06-14 to 2021-06-21
Levantamento sobre insights e possibilidades de utilização dos dados | bar: 2021-06-14 to 2021-06-21
Entrevista com os desenvolvedores do software ZUP | bar: 2021-06-28 to 2021-07-05
Envio de pedidos de informação pelo e-SIC para os municípios que implementaram o software ZUP | bar: 2021-06-21 to 2021-06-28
Estudo das funcionalidades do software ZUP | bar: 2021-06-28 to 2021-07-12
Elaboração dos resultados preliminares | bar: 2021-07-05 to 2021-07-12
Apresentação do projeto final | bar: 2021-07-19
Revisão bibliográfica - zeladoria urbana, participação cívica e mobilidade urbana | 2021-06-14: Lucas Omena, Alexandre, Gustavo e Vinícius
Formular e enviar perguntas para os municípios - 5 municípios | 2021-06-14: Gabriel, Gustavo, Luana, Mauricio, Lucas
Rodar o software e dividir o estudo das aplicações Gestão, Cidadão e Fiscal | 2021-06-14: Gabriel, Luana e Maurício
Encontrar e contactar os desenvolvedores | 2021-06-14: Luana